## Project Planner
Software Engineering
Gantt Chart for Individual Project - Krysta Valenzia |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-22 | 2019-09-29 | 2019-10-06 | 2019-10-13 | 2019-10-20 | 2019-10-27 | 2019-11-03 | 2019-11-10 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 2019-12-01 | 2019-12-08 | 2019-12-15
GitHub Deliverables | 2019-10-01 | 60 | 2019-10-01 | 60 | 100%
Build Code | 2019-10-08 | 40 | 2019-10-14 | 40 | 75%
Wordpress.org Creation | 2019-10-14 | 7 | 2019-10-14 | 7 | 100%
Database Implementation | 2019-10-25 | 21 | 2019-11-01 | 21 | 90%
API - Edamam & RapidAPI & Plugins | 2019-10-31 | 30 | 2019-11-18 | 14 | 75%
HTML/ CSS Design | 2019-10-25 | 7 | 2019-10-25 | 7 | 100%
Develop Skeleton for Testing | 2019-10-21 | 11 | 2019-10-21 | 11 | 100%
Set up WebEx10 Host | 2019-10-16 | 7 | 2019-10-16 | 7 | 100%
Testing and Production | 2019-11-18 | 8 | 2019-11-18 | 8 | 90%
Code Review Process | 2019-11-18 | 7 | 2019-11-22 | 4 | 100%
Project Complete | 2019-11-25 | 1 | 2019-11-26 | 1 | 95%